## Hoja1
Nombre del estudiante | Etapa | Descripción | Fecha inicio | Fecha fin | Tiempo (días) | Estado
Luis David Gomez Pinto | Planificación | Fase: Cimientos y Datos. Crear Clase Abstracta EntidadGeneral. Definir el método mostrar_detalles. Crear Clase Cliente: Atributos privados (__nombre, __documento), validaciones de correo/texto y uso de @property. | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 10 | Pendiente
Jose Gabriel Castro Lopez | Planificación | Fase: Catálogo de Servicios Crear Clase Abstracta Servicio: Atributos de ID, nombre y costo base. Crear Subclases (Herencia): Crear ReservaSala, AlquilerEquipo y AsesoriaEspecializada. Polimorfismo: Sobrescribir calcular_costo con lógica distinta para cada una. | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 10 | Pendiente
Juan Esteban Cardenas Alvarez | Planificación | Fase: Lógica de Negocio Crear Clase Reserva: Relacionar Cliente con Servicio y duración. Manejo de Excepciones: Implementar confirmar() usando la estructura completa try/except/else/finally para validar disponibilidad y costos. | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 10 | Pendiente
Diyein Erlency Botero Betancourt | Planificación | Fase: Control de Errores y Logs Excepciones Propias: Crear clases como DatosInvalidosError y ServicioNoDisponibleError. Sistema de Logs: Configurar el archivo .txt para que registre automáticamente cada evento o fallo del sistema. | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 10 | Pendiente
Fredy Andres Tangarife Correa | Planificación | Fase: Integración y Pruebas Gestión en Memoria: Crear las listas de clientes, servicios y reservas en el main.py. Simulación: Programar las 10 operaciones (exitosas y fallidas) asegurando que el programa no se detenga si ocurre un error grave. | 2026-04-15 | 2026-04-25 | 10 | Pendiente